## Slide 1
Kongernes Nordsjælland – videre proces
Hundested 5. oktober 2016
Kontorchef Mette Marcker Christiansen

## Slide 2: Vejen mod oprettelse (1)
Ministerens forslag til nationalpark - proces:
  Udkast til bekendtgørelse
  Miljøvurdering
  Informations- og debathæfte
  (Formidling af det samlede forslag til nationalpark; bekendtgørelsens
  målsætninger for nationalparken, beskrivelse af organisering, ministerens
  forslag til bestyrelsens sammensætning på organisationsniveau,
  økonomiske rammer m.m.)
-> Udkast til bekendtgørelse i høring
……..
  - Udvidet lokal lodsejerdialog ?

## Slide 3: Vejen mod oprettelse (2)
  Ministerens udstedelse af bekendtgørelse - proces
  Høring af udkast til bekendtgørelse (min. 16 uger)
  Borgermøder
  Behandling af høringssvar
  Politisk beslutning om oprettelse
  -> Udstedelse af bekendtgørelse

## Slide 4: Tentativ tidsplan frem mod udstedelse af bekendtgørelse
Fase 1
(4. kvt. 2016 – 2. kvt. 2017)
Udkast til bekendtgørelse
Miljøvurdering
Informations- og debathæfte
Fase 2
(3. kvt. 2017 – 4. kvt. 2017)
Høring og borgermøder
Behandling af høringssvar
Politisk beslutning om oprettelse og bestyrelsens sammensætning
Bekendtgørelse (udkast)
Forår 2017 (april/maj)
Bekendtgørelse udstedes
primo 2018

## Slide 5: Proces fra oprettelse af nationalpark til vedtagelse af 1. nationalparkplan
2018
2019
2020
Udpegning af af bestyrelse
Bestyrelsen konstitueres, vedtager budget og får startkapital til udarbejdelse af 1. nationalparkplan
Nedsættelse af nationalparkråd
Indsamling af forslag til nationalparkplan
Forslag til nationalparkplan + miljøvurdering
Høring
Vedtagelse